## Entregable 5 - Product Backlog
Proyecto Ingenieria de Software II - Grupo F - Doom Kingdom: Product Backlog
| Sprint Actual | 4
| Sprint Futuro | 5 |  | 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 .
ID de la Historia de Usuario | Nombre de HU de Configuración | Formato Connextra | Estado | Juan | Ricardo | Diego | Bruna | Luis | Tamaño | Sprint | Importancia (1-10) | Lenguaje Gherkin | Comentarios
1 | Registrar usuario | Como usuario, deseo poder registrarme mediante el juego, ya que de esa manera puedo crear un personaje y comenzar a jugar. | En proceso | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4.6 | 1 | 3 | Scenario: El usuario se registra satisfactoriamente GIVEN El usuario da click en registrar WHEN El usuario ingresa un usuario y contraseña AND usuario ingresa correo electrónico AND El usuario da click en confirmar registro THEN El usuario se registra en el sistema. | El usuario debe tener pensado en un usuario y contraseña.
2 | Login al juego | Como usuario, deseo poder loguearme al juego, ya que de esa manera puedo acceder al mismo. | Terminado | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.6 | 1 | 9 | Scenario: El usuario se loguea satisfactoriamente GIVEN El usuario se ha registrado previamente WHEN El usuario ingresa su usuario AND El usuario ingresa su contraseña AND El usuario da click a la opción log in. THEN El usuario se loguea al juego. | El jugador debe contar con un usuario y contraseña registrado en la base de datos del juego.
3 | Crear la Pantalla de Carga | Como usuario deseo que el juego me muestre una pantalla con alguna ilustración con el mensaje "Cargando" como transición de una ventana a otra, ya que de esa manera podré saber que el juego está funcionando correctamente. | Terminado | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2.8 | 2 | 5 | Scenario: El usuario visualiza pantalla de carga GIVEN El usuario se logueó correctamente WHEN El usuario selecciona partida THEN El sistema muestra una pantalla de carga.
4 | Crear la Pantalla de Muerte | Como usuario deseo que el juego me muestre una pantalla de "Has Muerto" , ya que de esa manera podré saber cuando mi personaje se ha quedado sin puntos de vida. | Terminado | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3.4 | 4 | 6 | Scenario: El usuario visualiza pantalla de muerte GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El personaje recibe daño AND Los puntos de vida del personaje se reducen a 0 THEN El sistema muestra una pantalla de muerte.
5 | Crear la Pantalla de Fin de Juego | Como usuario deseo que el juego me muestre una pantalla de "Fin" al terminar el juego, ya que de esa manera puedo saber que superé todos los desafíos presentados en el juego. | Planeado | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 2 | Scenario: El usuario visualiza pantalla de fin GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario completó todas las misiones AND El personaje mata al boss final del juego THEN El sistema muestra una pantalla de fin.
6 | Implementación de Banda Sonora y Efectos de Sonido | Como usuario deseo que el juego pueda reproducir diversos soundtrack según la situación y ubicación del personaje así como escuchar los sonidos producidos por las diversas criaturas habitantes de este mundo, ya que de esa manera podré saber cuando hay criaturas cerca o cuando haya una batalla. | Terminado | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | Scenario: El usuario escucha un soundtrack GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario está cerca de un oponente OR El usuario pelea con el boss OR El personaje ataca THEN El sistema reproduce un soundtrack.
7 | Mostrar Listado de Partidas | Como usuario deseo poder ver el listado de mis partidas guardadas,ya que eso me permitirá escoger una de ellas para continuar jugando. | Planeado | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 6 | Scenario: El usuario visualiza la lista de partidas GIVEN El usuario se encuentra en la pantalla de login WHEN El usuario ingresa su usuario AND El usuario ingresa su contraseña AND El usuario hace click en login THEN El sistema muestra la lista de partidas guardadas del usuario.
8 | Seleccionar Partida | Como usuario deseo que el juego me permita seleccionar alguna de las múltiples partidas guardadas que puedo tener asociadas a una misma cuenta, ya que de esa manera puedo comenzar a jugar. | Planeado | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 6 | Scenario: El usuario visualiza múltiples personajes GIVEN El usuario se logeó correctamente AND El usuario visualiza la lista de partidas WHEN El usuario ingresa su usuario y contraseña THEN El sistema carga los personajes creados.
9 | Cargar Escenario | Como usuario deseo que el juego me permita seleccionar el personaje con el cuál jugar de entre varios ya creados,ya que de esa manera se podrá cargar el escenario de la partida asociada al personaje. | Terminado | 5 |  |  |  |  | 5 | 2 | 9 | Scenario: El usuario visualiza el escenario GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se visualiza la lista de partidas WHEN El usuario selecciona una partida THEN El sistema carga el escenario.
10 | Interactuar con el Escenario | Como usuario deseo que el juego me permita desplazar a mi personaje a lo largo del campo de juego, ya que de esa manera podré recolectar ítems, así como atacar a los oponentes. | Terminado | 5 |  |  |  |  | 5 | 2 | 8 | Scenario: El usuario interactual con el escenario GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se visualiza la lista de partidas WHEN El usuario selecciona una partida THEN El usuario realiza acciones en el escenario.
11 | Mover al personaje | Como usuario, deseo poder mover el personaje, ya que de esa manera puedo explorar el mapa del juego. | Terminado | 8 | 13 | 8 | 8 | 5 | 8.4 | 1 | 9 | Scenario: El personaje se mueve GIVEN El usuario ingresó al juego AND El usuario seleccionó un personaje WHEN El usuario presiona una tecla de movimiento THEN El personaje se mueve. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo.
12 | Gestionar Inventario | Como usuario deseo poder acceder al inventario de objetos, ya que de esa manera puedo recoger o eliminar items como pociones de vida o armas que necesite. | En Proceso | 3 |  |  |  |  | 3 | 5 | 6 | Scenario: El usuario recoge un ítem GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida AND El inventario no está lleno WHEN El usuario recoge un ítem THEN El inventario se actualiza. Scenario: El usuario elimina un ítem GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida AND El usuario tiene ítem(s) en el inventario WHEN El usuario selecciona un ítem AND El usuario da clic en eliminar THEN El inventario se actualiza. | El usuario del juego tendra la capacidad de almacenar como máximo 16 items distribuidos en una matriz 4x4.
13 | Configurar Tipo de Cámara | Como desarrollador deseo poder configurar la cámara, ya que de esa manera puedo modelar el movimiento de esta con el personaje. | Terminado | 5 |  |  |  |  | 5 | 3 | 7 | Scenario: El usuario mueve el personaje GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario mueve al personaje AND El usuario no está peleando con un boss THEN La cámara se mueve. Scenario: El usuario mueve el personaje GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario mueve al personaje AND El usuario está peleando con un boss THEN La cámara no se mueve. | La cámara tiene dos tipos: fija y en movimiento.
14 | Gestionar Vida | Como usuario deseo poder visualizar barra de colores rojo (vida), ya que de esa manera puedo saber el estado actual de la salud de mi personaje. | Terminado | 5 |  |  |  |  | 5 | 3 | 8 | Scenario: El usuario visualiza la vida del personaje GIVEN El usuario se logueó correctamente WHEN El usuario se encuentra en una partida THEN El usuario visualiza la barra de vida.
15 | Gestionar Maná | Como usuario deseo poder visualizar barra de azul (maná), ya que de esa manera puedo saber el estado actual los puntos requeridos para utilizar hechizos de magia. | Terminado | [6 empty] | 4 | 9 | Scenario: El usuario visualiza el maná del personaje GIVEN El usuario se logueó correctamente WHEN El usuario se encuentra en una partida THEN El usuario visualiza la barra de maná
16 | Definir Inteligencia Artificial de enemigos | Como desarrollador deseo poder configurar las acciones que los enemigos realicen durante una pelea, ya que de esa manera podrán atacar al personaje. | Terminado | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 10 | Scenario: El usuario visualiza enemigo(s) GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario se encuentra cerca o peleando con un enemigo normal THEN El enemigo se mueve y ataca.
17 | Definir la Zona Inicial | Como desarrollador deseo poder configurar el escenario, ya que de esa manera existirá una zona en donde los monstruos no puedan llegar para así poder resguardar al personaje. | Terminado | 3 |  |  |  |  | 3 | 4 | 7 | Scenario: El usuario se encuentra en una zona segura GIVEN El usuario se logueó correctamente AND El usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario dirige al personaje a una aldea THEN Los enemigos no atacan.
18 | Completar misión | Como creador, deseo que el juego tenga misiones, ya que de esa manera el usuario sepa la ruta y el progreso que ha alcanzado durante el juego. | Planeado | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 6 | Scenario: El usuario completa una misión GIVEN El usuario ingresó al juego AND El usuario eligió un personaje WHEN El usuario completa una misión THEN El sistema muestra un mensaje de éxito. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo.
19 | Personalizar personaje | Como usuario, deseo poder personalizar el personaje, ya que de esa manera puedo crear un personaje con las características que desee. | Planeado | 13 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 5 | 5 | Scenario: El usuario personaliza un personaje satisfactoriamente GIVEN El usuario ingresó al juego AND es una nueva partida WHEN El usuario da click en crear personaje THEN El sistema muestra una lista de razas WHEN El usuario selecciona la raza THEN El sistema le muestra opciones de configuración (color de cabello, entre otros) WHEN El usuario realiza los cambios al personaje AND da click en guardar THEN El sistema guarda los cambios. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo.
20 | Guardar avances del juego | Como usuario, deseo poder guardar y cargar la partida, ya que de esa manera no perderé el progreso alcanzado durante el juego. | Planeado | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 5 | 5 | Scenario: El usuario guarda una partida satisfactoriamente GIVEN El usuario ingresó al juego WHEN El usuario da click en guardar THEN El sistema guarda la partida. Scenario: El usuario carga una partida GIVEN El usuario ingresa su usuario y contraseña WHEN El usuario da click en Login THEN El sistema carga la partida. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo.
21 | Utilizar objetos del personaje | Como usuario, deseo poder usar ítems, ya que de esa manera podré hacer que mi personaje sea más fuerte. | Planeado | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3.6 | 5 | 6 | Scenario: El usuario usa ítem satisfactoriamente GIVEN El usuario ingresó al juego AND El usuario tiene un ítem en su inventario WHEN El usuario da click en inventario THEN El sistema le muestra los ítems disponibles WHEN El usuario da click en un ítem AND da click en usar THEN El personaje usa el ítem. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo. El usuario tiene al menos un ítem en su inventario.
22 | Implementar colisiones entre el jugador y los monstruos | Como usuario deseo poder colisionar con las criaturas ya que de esta forma las imágenes de ambos no sé sobreponen al interactuar entre ellos | Terminado | [6 empty] | 3 | 10 | Scenario: El usuario choca con el monstruo GIVEN El usuario ingreso al juego WHEN El usuario se desplaza THEN El persona choca con objetos y monstruos
23 | Muerte del personaje | Como usuario deseo poder visualizar la animación correspondiente cuando el personaje se haya quedado sin vida ya que de esta forma se denota visualmente su muerte | Terminado | [6 empty] | 4 | 9 | Scenario: El usuario realiza la acción de morir GIVEN El usuario ingresó al juego WHEN El monstruo entabla un combate con el personaje AND El monstruo pierde toda su vida THEN El persona choca con objetos y monstruos
24 | Muerte del monstruo | Como usuario deseo poder visualizar la animación correspondiente cuando el monstro se haya quedado sin vida ya que de esta forma se denota visualmente su muerte | Terminado | [6 empty] | 3 | 9 | Scenario: El monstruo realiza la acción de morir GIVEN El usuario ingresó al juego WHEN El usuario entabla un combate con un enemigo AND El usuario pierde toda su vida THEN El persona choca con objetos y monstruos
25 | Seleccionar tutorial (Tutorial de Contexto) | Como usuario, deseo poder ver un tutorial, ya que de esa manera puedo entender las mecánicas del juego. | Terminado | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | Scenario: El usuario ve un tutorial GIVEN El usuario ingresó al juego WHEN El usuario da click en Tutorial THEN El sistema le muestra una lista de videos tutoriales WHEN El usuario da click en un video THEN El sistema reproduce el tutorial. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo.
26 | Recibir ataque de oponente | Como usuario deseo poder ver la interrupción de los ataques que yo realizo cuando un monstruo me ataque en ese mismo momento ya que de esa manera se podrá brindar un mayor realismo a los combates | Terminado | [6 empty] | 3 | 7 | Scenario: El usuario detiene la animación de su ataque GIVEN El usuario ingresó al juego WHEN El usuario es atacado por un monstruo THEN El usuario no puede realizar sus ataques a causa de los ataques enemigos
27 | Implementar porcentaje de éxito para los ataques exitosos | Como usuario deseo poder definir que solo una determinada cantidad de ataques realizados se efectúen de manera exitosa ya que de esta forma se otorgará un mayor realismo a los combates | Terminado | [6 empty] | 3 | 7 | Scenario: El usuario realiza una determinada cantidad de ataques exitosos GIVEN El usuario ingresó al juego WHEN El usuario entabla combate con un monstruo THEN El usuario realiza unos cuantos ataques exitosos del total de ataques realizados
| Introducción de la Historia del Juego | Como usuario deseo poder visualizar una pequeña escena animada explicando el contexto en el que se situa la historia que rodea al juego. | En Proceso | [6 empty] | 5 | 4
28 | Atacar oponente | Como usuario deseo poder atacar a los oponentes, ya que de esa manera puedo cumplir los objetivos. | Terminado | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3.8 | 2 | 6 | Scenario: El personaje ataca un oponente GIVEN El usuario ingresó al juego AND el usuario se encuentra en una partida WHEN El usuario toca el botón de espacio THEN El personaje ataca. | El usuario debe estar logueado con su usuario y contraseña respectivo.
| Implementar Efectos de sonido | Como usuario deseo que las acciones tanto de los monstruos como del personaje tengan un efecto de sonido | En proceso | [6 empty] | 5 | 3
29 | Cambiar contraseña | Como usuario deseo cambiar mi contraseña, ya que de esa manera puedo aumentar la seguridad de mi cuenta. | Planeado | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.4 | 3 | 6 | Scenario: El usuario cambia su contraseña GIVEN El usuario se encuentra en la pantalla del login WHEN El usuario toca el enlace de cambiar contraseña THEN El sistema le muestra una pantalla con campos a llenar WHEN El usuario ingresa la actual contraseña y la nueva contraseña dos veces AND El usuario hace click en el botón guardar THEN El sistema guarda la nueva contraseña | -
30 | Restablecer contraseña | Como usuario deseo restablecer mi contraseña, ya que de esa manera puedo acceder al juego si no recuerdo la actual clave. | Planeado | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | Scenario: El usuario restablece su contraseña GIVEN El usuario se encuentra en la pantalla del login WHEN El usuario toca el enlace de restablecer la contraseña THEN El sistema le muestra una pantalla con campos a llenar WHEN El usuario ingresa su correo electrónico AND El usuario hace click en el botón restablecer THEN El sistema muestra un mensaje de éxito. | -
31 | Implementación de objetos y detalles del mapa | Como usuario deseo visualizar todas las estructuras y edificaciones correspondientes al mapa en el cuál estoy jugando ya que así puedo configurar colisiones entre dichos objetos y el jugador | Terminado | [6 empty] | 4 | 10 | Scenario: El personaje interactua con objetos del mapa GIVEN El usuario ingresó al juego AND el usuario se desplaza por el campo WHEN El usuario se acerca a un objeto en el mapa THEN El personaje colisiona con el objeto y continúa su desplazamiento rodeándolo
[10 empty] | Totales | 174 | 83.91%
[10 empty] | Terminadas | 146
[10 empty] | Sprint Actual | 41 | 23.56%
| Sprint | Historia de Usuario | Tamaño Historia de Usuario |  | SPRINT PLANNING CHART
| 1 | 1 | 5 |  | Integrantes: | Rol |  |  |  | Puntos Disponibles para el presente Sprint
|  | 2 | 3 |  | Diego Mego | (Product Owner) |  |  |  | 5
|  | 11 | 8 |  | Juan Francisco Baraybar | (Scrum Master) |  |  |  | 5
|  | Totales | 16 |  | Luis Sifuentes | (Scrum Team) |  |  |  | 5
[5 empty] | Ricardo Mandujano | (Scrum Team) |  |  |  | 5
[5 empty] | Bruna Morillo | (Scrum Team) |  |  |  | 5
[6 empty] | Total | 0 | 0 | 0 | 25
Note on J5: Días ideales por historia de usuario (Story Points)

## Entregable 5 Juego - Sprint (2)
3
| Dias de Implementación del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes
| Dias calculados basado en el último Sprint | 12 | Dias | Totales | 17 | 17 | 13 | 8 | 2
| Task rows | 10 | Done days | 4 |  | 17 | 15.5833 | 14.1667 | 12.75 | 11.3333 | 9.9167 | 8.5
Trend
|  |  | Trend Days | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Item | Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (en horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Definir el mensaje que aparecerá | 4 | Ricardo | Terminado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Diseñar la pantalla que indicará la muerte del personaje | 4 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implementar la pantalla en el juego | 4 | Juan | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Realizar las pruebas respectivas para comprobar su funcionalidad | 4 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Buscar imágenes indicadas para diseñar el indicador de maná | 15 | Bruna | Terminado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Realizar diversas imágenes del indicador de mana para mostrar la reducción paulatina en base al lanzado de hechizos | 15 | Ricardo | Terminado | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Implementar el indicador de mana en la pantalla de juego | 15 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Realizar las pruebas respectivas para comprobar su funcionalidad | 15 | Juan | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Definir cuál será el campo a usar como zona inicial | 17 | Bruna | Terminado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Diseñar el mapa respectivo donde se iniciará | 17 | Luis | Terminado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Implementar zona inicial en el juego ya que será ahí donde el personaje comenzará su partida | 17 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Probar la correcta aparición del personaje en la zona inicial | 17 | Juan | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Buscar los sprites necesarios para graficar la muerte del personaje cuando su indicador de vida llega a cero | 23 | Diego | Terminado | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Implementar la lógica necesaria para mostrar la muerte del personaje | 23 | Ricardo | Terminado | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Realizar pruebas correspondientes | 23 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Buscar imágenes afines al juego | 31 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
19 | Realizar la edición respectiva de las imágenes encontradas | 31 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
21 | Ubicar en una posición determinada del mapa los objetos que se desean implementar | 31 | Juan | Terminado | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Implementar lógica necesaria para generar las colisiones entre el jugador y los objetos del mapa | 31 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Realizar las pruebas respectivas para comprobar su funcionalidad | 31 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Jueves (28/09/17) | Viernes (29/09/17) | Sabado (30/09/17) | Domingo (01/10/17) | Lunes (18/09/17) | Martes (19/09/17) | Miercoles (20/09/17) | Jueves (21/09/17)
36
[5 empty] | 0 | 0

## Entregable 4 Juego - Sprint_Bac
3
| Dias de Implementación del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes
| Dias calculados basado en el último Sprint | 12 | Dias | Totales | 17 | 17 | 13 | 8 | 2
| Task rows | 10 | Done days | 4 |  | 17 | 15.5833 | 14.1667 | 12.75 | 11.3333 | 9.9167 | 8.5
Trend
|  |  | Trend Days | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Item | Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (en horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Definir área a cubrir por la cámara | 13 | Ricardo | Terminado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Indicar reglas para cargar objetos en el campo enfocado | 13 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Definir límites del escenario para detener la cámara | 13 | Juan | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Realizar las pruebas correspondientes | 13 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Definir forma de la barra de vida | 14 | Bruna | Terminado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Diseñar la barra de vida correspondiente y adaptarla a la pantalla | 14 | Ricardo | Terminado | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Enlazar la barra de vida con el daño recibo en el jugador | 14 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | Realizar las pruebas correspondientes para que deje de disminuir al llegar a cero | 14 | Juan | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Indicar que radio aldededor del monstruo se considerará | 16 | Bruna | Terminado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Definir sprites necesarios para el ataque y movimiento | 16 | Luis | Terminado | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Realizar la colocación de monstruos en determinadas partes del mapa | 16 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Comprobar las correctas reacciones de los monstruos al ingresar a su radio de reacción | 16 | Juan | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Decidir que forma tendrá el objeto a colisionar | 22 | Diego | Terminado | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Implementar la colisión a nivel de código | 22 | Ricardo | Terminado | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Ubicar los sprites necesarios para la animación de muerte | 24 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Asociar la vida del monstruo con la animación | 24 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
19 | Probar comportamiento de muerte del monstruo cuando la vida llegue a cero en batalla | 24 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
21 | Buscar los sprites necesarios para animar la acción de recepción de daño | 26 | Juan | Terminado | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Coordinar los sprites indicados para mostrar la precisa reacción en que uno ataca y el otro reciba el ataque | 26 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Definir las reglas a considerar para calcular el ratio de daño efectuado en los combates | 27 | Diego | Terminado | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Elaborar la fórmula a emplear en los combates para mostrar el daño sufrido y realizado | 27 | Juan | Terminado | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implemetar la fórmula en el código | 27 | Ricardo | Terminado | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Realizar las pruebas correspondientes | 27 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Jueves (28/09/17) | Viernes (29/09/17) | Sabado (30/09/17) | Domingo (01/10/17) | Lunes (18/09/17) | Martes (19/09/17) | Miercoles (20/09/17) | Jueves (21/09/17)
42
31
[5 empty] | 0.7381 | 0.7381

## Juego - Sprint_Backlog_Burd (2)
2
| Dias de Implementación del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes
| Dias calculados basado en el último Sprint | 12 | Dias | Totales | 28 | 26 | 23 | 20 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5
| Task rows | 10 | Done days | 11 |  | 28 | 25.6667 | 23.3333 | 21 | 18.6667 | 16.3333 | 14 | 11.6667 | 9.3333 | 7 | 4.6667 | 2.3333
|  |  | Trend |  |  | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2
|  |  | Trend Days | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Item | Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (en horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Realizar propuestas de fondos para las pantallas | 3 | Ricardo | Terminado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | Acordar texto conciso a mostrar en cada pantalla | 3 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Esbozar pantallas definitivas de carga | 3 | Juan | Terminado | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Crear e implementar pantallas de carga por situación | 3 | Luis | Terminado | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Probar correcta aparición de pantalla de carga | 3 | Bruna | Terminado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Coordinar temática de sonidos | 6 | Ricardo | Terminado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
7 | Designar cantidad de variedad de soundtrack | 6 | Diego | Terminado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0
8 | Buscar propuestas de soundtracks a ser evaluadas | 6 | Juan | Terminado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0
9 | Implementar soundtrack en escenario base | 6 | Bruna | Terminado | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Realizar pruebas de secuencia y repetición de sonido | 6 | Luis | Terminado | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | Definir estilo de pantalla para la selección de personaje | 9 | Luis | En proceso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Indicar ubicación relativa de cada personaje asociado a la cuenta | 9 | Juan | En proceso | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Entablar relación entre la base de datos y la pantalla de selección para mostrar los personajes correspondientes | 9 | Diego | En proceso | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Codificar la consulta a la base de datos para reconocer al usuario logeado y su progreso | 9 | Ricardo | En proceso | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Probar la correcta interacción entre el personaje guardado asociado a la cuenta desde el último punto de guardado | 9 | Bruna | En proceso | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Optimizar los tiempos de carga y consulta hacia la base de datos según de considere necesario | 9 | Diego | En proceso | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Acordar movimientos deseados del personaje según escenario | 10 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Buscar sprites requeridos para la visualización de movimientos deseados | 10 | Bruna | Terminado | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Cargar escenario a interactuar | 10 | Ricardo | Terminado | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Programar los movimientos en la pantalla del personaje respetando fisica del escenario | 10 | Diego | Terminado | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Probar correcta interacción en cada pixel del escenario | 10 | Juan | Terminado | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Se definen los comandos básicos de juego | 21 | Bruna | Terminado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Realizar propuestas de apariencia para el tutorial | 21 | Luis | Terminado | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Desarrollar pantalla de tutorial correspondiente | 21 | Ricardo | Terminado | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
25 | Corroborar que las instrucciones concuerden con la jugabilidad | 21 | Diego | Terminado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Realizar correcciones para coincidir con la jugabilidad deseada | 21 | Juan | Terminado | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Se establecen los posibles ataques asociados a cada tipo de personaje | 22 | Ricardo | Terminado | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Buscar los sprites necesarios asociados al ataque del personaje y daño del enemigo | 22 | Bruna | Terminado | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Designar sprites a usar según el tipo de ataque realizado | 22 | Luis | Terminado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Implementar ataques deseados en los personajes ya desarrollados | 22 | Diego | Terminado | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0
31 | Realizar pruebas de interacción al momento de realizar ataques | 22 | Juan | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 119 | Viernes (15/09/17) | Sabado (16/09/17) | Domingo (17/09/17) | Lunes (18/09/17) | Martes (19/09/17) | Miercoles (20/09/17) | Jueves (21/09/17) | Viernes (22/09/17) | Sabado (23/09/17) | Domingo (24/09/17) | Lunes (25/09/17) | Martes (26/09/17) | Miercoles (27/09/17)
90
[5 empty] | 0.7563 | 1 1: 0.7563

## Juego - Sprint_Backlog_Burdown_
1
| Dias de Implementación del Sprint | 12 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes
| Dias calculados basado en el último Sprint | 12 | Dias | Totales | 35 | 31 | 28.5 | 23 | 21 | 17 | 14 | 13 | 11 | 11 | 8 | 5
| Task rows | 10 | Done days | 11 |  | 35 | 32.0833 | 29.1667 | 26.25 | 23.3333 | 20.4167 | 17.5 | 14.5833 | 11.6667 | 8.75 | 5.8333 | 2.9167
|  |  | Trend |  |  | 35 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2
|  |  | Trend Days | 2 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Item | Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (en horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Definir información a solicitar | 1 | Ricardo | Terminado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2 | Crear la base de datos correspondiente | 1 | Diego | Terminado | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
3 | Desarrollar la interfáz de creación de usuario | 1 | Juan | Terminado | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0
4 | Realizar la conexión entre la interfáz y la base de datos | 1 | Juan | En proceso | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
5 | Realizar las pruebas correspondientes | 1 | Bruna | En proceso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
6 | Diseño de la Interfaz | 2 | Juan | Terminado | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Buscar Diseños para los botones y fondo | 2 | Ricardo | Terminado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Definir las consultas hacia la base de datos | 2 | Bruna | Terminado | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Creación y direccionamiento de los botones | 2 | Diego | Terminado | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Realizar las pruebas correspondientes | 2 | Luis | Terminado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Buscar posibles animaciones de movimiento | 4 | Ricardo | Terminado | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Diseño de movimientos direccionales del personaje | 4 | Diego | Terminado | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Codificar cada direccion de movimiento | 4 | Diego | Terminado | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0
14 | Testing de movimientos direccionales | 4 | Ricardo | Terminado | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
[5 empty] | 60 | Viernes (01/09/17) | Sabado (02/09/17) | Domingo (03/09/17) | Lunes (04/09/17) | Martes (05/09/17) | Miercoles (06/09/17) | Jueves (07/09/17) | Viernes (08/09/17) | Sabado (09/09/17) | Domingo (10/09/17) | Lunes (11/09/17) | Martes (12/09/17) | Miercoles (13/09/17) | Jueves (14/09/17)
53
[5 empty] | 0.88333 | 1 1: 0.88333

## Daily Scrum
Daily Scrum
Semanas | Día | Hora Inicio | Hora Fin
1 | Martes 21/12 | 19:00 | 19:15
| Domingo 26/12 | 14:00 | 14:30
2 | Martes 28/12 | 19:00 | 19:15
| Domingo 02/01 | 14:00 | 14:30
Modo | Días | Duración (minutos)
Presencial (casa del Scrum Master) | Martes | 15
Skype (online) | Domingos | 30

## Release Plan
Plan de la Lanzamiento
Sprint | Inicio | Dias | Fin | Tamaño | Estado | Fecha de Lanzamiento | Objetivo
1 | 2010-12-27 | 27 | 2011-01-22 | 26 | Terminado | 2011-01-22 | Loguearse con cuenta de Facebook y Jugar Damasking en modo single player sin preguntas.
2 | 2011-01-23 | 14 | 2011-02-05 | 24 | Planeado | 2011-02-05 | Integrar el juego con el logueo de facebook, jugar Damasking en modo single player con preguntas y Registrar preguntas y alternativas múltiples por categoría.
|  |  | Historias sin asignar | 6
|  |  | Dias Planeados | 50
Formulas:
Fin = IF(AND([Inicio]<>"",[Dias]<>""),[Inicio]+[Dias]-1,"")
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Dias, row above]<>"",[Dias]<>""),[Inicio, row above]+[Dias, row above],"")

## Release Burndown Chart
Realease Burndown Chart
Tamaño original planeado |  |  | 50 |  | Sprint count | 2
Count trend from last |  |  | 2 | sprints | Trend sprint count | 2
[5 empty] | Trend offset | 0
Velocidad (puntos por Sprint) |  |  |  |  | Sprints in Trend | 2
Estimación Original |  |  | 14
2 |  |  | 26
Promedio total realizado |  |  | 26 |  | Trend count | 3
Promedio de los ultimos 8 |  |  | #NAME?
Avg. worst 3 in last 8 |  |  | #NAME?
Tendencia |  |  | 26
These hidden cells are used to draw the graph on this page. DO NOT DELETE!
Predicciones- Completar al finalizar cada Sprint
Estimación Original - Min |  |  | 3
Estimación Original - Avg |  |  | 4
Estimación Original - Max |  |  | 6 |  | Standard Dev. | 1
2 |  |  | #NAME?
Promedio realizado |  |  | #NAME? |  | LastPlanned | #NAME?
Promedio de los ultimos 8 |  |  | #NAME? |  | LastRealized | #NAME?
Avg. worst 3 in last 8 |  |  | #NAME?
Tendencia |  |  | 2
Realized + St. Dev |  |  | #NAME?
Realized - St. Dev |  |  | #NAME?
[5 empty] | Trend | [7 empty] | Average Speeds
Sprint | Trabajo Restante | Trabajo Planeado | Trabajo Realizado | Tamaño Total Actual | Col top | Do not delete… |  | Col bottom | Trend Help | Raw Trend | Real Trend | Current Bottom | Realized | Last 8 | Worst 3 in Last 8
1 | 50 | 26 | 26 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
2 | 24 | 24 |  | 50 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
4 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
5 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
6 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
7 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
8 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
9 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
10 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 26 | #NAME? | #NAME?
Note on D3: Centor: La estimación planeada.
Note on D4: Centor: Ingresar el número Sprint que se desea predecir.
Note on B15: Average estimate * 0,6
Note on B17: Average estimate * 1,6
Note on B19: As of latest Product Backlog estimate

## Sprint Backlog (hidden)
1
Dias de Implementación del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes de Implementación …
Dias calculados basado en el último Sprint | 14 | Dias | Totales | 63 | 63
Task rows | 11 | Done days | 1 |  | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (Horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Codificación de ingreso al sistema | 1 | Luis | Planeado | 7 | 1 1: 7
Diseño de la Base de datos (hasta logueo) | 1 | Carlos | Planeado | 4 | 1 1: 4
Documentación de logueo | 1 | Ricardo | Planeado | 6 | 1 1: 6
Pruebas de logueo | 1 | Angelo | Planeado | 5 | 1 1: 5
Diseño de la Interfaz de logueo | 1 | Andrea | Planeado | 6 | 1 1: 6
Codificación del juego Damasking sin preguntas | 5 | Daniel | Planeado | 9 | 1 1: 9
Codificación de sonido del juego Damasking sin preguntas | 5 | Luis | Planeado | 8 | 1 1: 8
Diseño de la interfaz de Damasking | 5 | Angelo | Planeado | 4 | 1 1: 4
Diseño de la Base de datos (hasta damasking) | 5 | Ricardo | Planeado | 6 | 1 1: 6
Pruebas de Damasking | 5 | Andrea | Planeado | 4 | 1 1: 4
Documentación de Damasking | 5 | Daniel | Planeado | 4 | 1 1: 4